## Diagrama de Gantt
DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | UCM_INGMECANICA |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | Maestranza UCM_INGMECANICA
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Sarany Muñoz, Nicolás Morales |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2024-05-01
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | FASE UNO | [9 empty] | FASE 2 | [49 empty] | FASE 3
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Toma de Requerimientos
2018-01-01 | Entrevista con el Cliente | Sarany, Nicolás | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 0 | bar: SEMANA 1 L
2024-02-01 | Obtención de Requerimientos | Sarany, Nicolás | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 2 | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 J
2024-03-01 | Análisis e Idea Principal del Proyecto | Sarany, Nicolás | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0 | bar: SEMANA 1 V
2024-04-01 | Presentación del Proyecto | Sarany, Nicolás | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 1 | bar: SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
2024-05-01 | Validación de Requisitos | Sarany, Nicolás | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 1 | bar: SEMANA 2 X to SEMANA 2 J
2024-06-01 | Inicio del proyecto | Sarany, Nicolás | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0 | bar: SEMANA 2 V
2 | Desarrollo Web
2018-01-02 | Elección de herramientas de desarrollo | Sarany, Nicolás | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 X
2024-02-02 | Creación del proyecto | Sarany, Nicolás | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 1 | bar: SEMANA 3 J to SEMANA 3 V
2024-03-02 | Levantamiento base de datos | Sarany | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 4 | bar: SEMANA 4 L to SEMANA 4 V
2024-04-02 | Creación de Funcionalidad Web | Nicolás | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 2 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 X
2024-05-02 | Conexión con la base de datos | Nicolás | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1 | bar: SEMANA 5 J to SEMANA 5 V
2024-06-02 | Creación del Módulo Inventario | Sarany | 2024-06-10 | 2024-06-14 | 4 | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 V
2.7 | Creación del Módulo Usuarios | Nicolás | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 4 | bar: SEMANA 7 L to SEMANA 7 V
2.8 | Creación del Módulo Clientes | Sarany | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 4 | bar: SEMANA 8 L to SEMANA 8 V
2024-09-02 | Creación del Módulo Mermas | Sarany | 2024-07-01 | 2024-07-05 | 4 | bar: SEMANA 9 L to SEMANA 9 V
2.10 | Creación del Módulo Proveedores | Sarany | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 4 | bar: SEMANA 10 L to SEMANA 10 V
2.11 | Creación del Módulo Órdenes de Trabajo | Sarany, Nicolás | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 4 | bar: SEMANA 11 L to SEMANA 11 V
2.12 | Revisión general del Proyecto | Sarany, Nicolás | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 2 | bar: SEMANA 12 L to SEMANA 12 X
2.13 | Pasar a producción el Proyecto | Sarany, Nicolás | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 1 | bar: SEMANA 12 J to SEMANA 12 V
3 | Entrega Sistema Web
2024-01-03 | Contratación de servicios | Sarany, Nicolás | 2024-07-29 | 2024-07-30 | 1 | bar: SEMANA 13 L to SEMANA 13 M
2024-02-03 | Carga del proyecto a los servicios | Sarany, Nicolás | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 0 | bar: SEMANA 13 X
2024-03-03 | Testing en producción del proyecto | Sarany, Nicolás | 2024-08-01 | 2024-08-02 | 1 | bar: SEMANA 13 J to SEMANA 13 V
2024-05-03 | Gestionar la compra de insumos tecnológicos | Sarany, Nicolás | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 2 | bar: SEMANA 14 L to SEMANA 14 X
2024-04-03 | Instalación del programa e insumos tecnológicos | Sarany, Nicolás | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 0 | bar: SEMANA 14 J
2024-05-03 | Capacitación a los usuarios | Sarany, Nicolás | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 0 | bar: SEMANA 14 V