## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | FASE UNO | [6 empty] | FASE 2
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3
[6 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
1 | Toma de Requerimientos
1899-12-31 | Codificacion para obtener base de datos | Nolberto | 2024-06-12 | 2024-06-17 | 5
1900-01-01 | Codificacion lectura y filtrado de datos | Nolberto | 2024-06-18 | 2024-06-21 | 3
1900-01-02 | Creacion de informe | Nolberto | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 2
‹